## WBS
팀장 : 배민경 |  | 팀명 | Bengio
팀원 : 김현수, 문승기, 신민주 |  | 프로젝트명
작성자 | 배민경 | 작성일 | 2025.05.16
시작일 | 2025.05.13 | 최종 수정일
종료일 | 2025.07.07 | 버전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 |  | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[10 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 설계 | 1.1 기획 | [5 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 11
|  | 1.1.1 프로젝트 기획서 |  | 신민주 | O | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 4
|  | 1.1.2 화면 설계서 |  | 문승기 | O | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3
|  | 1.1.3 요구사항 정의서 |  | 김현수 | O | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3
| 1.2 데이터 수집 및 저장 | [5 empty] | 2025-05-24 | 2025-05-30 | 7
|  | 1.2.1 수집 데이터 |  | 전원 |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2
|  | 1.2.2 데이터베이스 설계 문서 |  | 배민경 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2
|  | 1.2.3 데이터 베이스 조회 프로그램 = 소스 코드 |  | 배민경 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 3
| 1.3 데이터 전처리 | [5 empty] | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 14
|  | 1.3.1 인공지능 전처리 결과서 |  | 김현수, 배민경 |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 3
|  | 1.3.2 인공지능 학습 결과서 |  | 김현수, 배민경 |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 3
|  | 1.3.3 학습된 인공지능 모델 = 모델 파일 |  | 김현수, 배민경 |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 3
| 1.4 모델링 및 평가 | [5 empty] | 2025-06-14 | 2025-06-27 | 14
|  | 1.4.1 수집된 데이터 및 전처리 문서 |  | 김현수, 배민경 |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 3
|  | 1.4.2 시스템 아키텍처 = 이미지 |  | 문승기 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 3
|  | 1.4.3 LLM 활용 소프트웨어 = 모델파일 |  | 김현수 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 3
|  | 1.4.4 자체 LLM 인공지능 = 코드 + 문서 |  | 김현수, 배민경 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 3
|  | 1.4.5 테스터 계획 및 결과 보고서 |  | 김현수, 배민경 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 3
| 1.5 모델 배포 | [5 empty] | 2025-06-28 | 2025-07-02 | 5
|  | 1.5.1 요구사항 정의서 |  | 김현수 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 3
|  | 1.5.2 화면 설계서 |  | 문승기 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 3
|  | 1.5.3 개발된 LLM 연동 웹 어플리케이션 = 문서 + 소스코드 |  | 문승기, 신민주 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 3
|  | 1.5.4 시스템 구성도 - 이미지 |  | 문승기 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 3
|  | 1.5.5 테스트 계획 및 결과 보고서 |  | 배민경 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 3
| 1.6 발표 및 시연 | [5 empty] | 2025-06-28 | 2025-07-04 | 7
|  | 1.6.1 중간 발표 자료 PT |  | 신민주 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 3
|  | 1.6.2 최종 발표 PT |  | 신민주 |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 3
|  | 1.6.3 프로젝트 개발 코드 = 깃허브 업로드 |  | 배민경 |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 3
|  | 1.6.4 시연 영상 |  | 배민경 |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 3
|  | 1.2.3 데이터베이스 설계 문서 | [6 empty] | 0
2. 구현 | 2.1 유사 판례 검색 기능 | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-06-08 | 17
|  | 2.1.1 검색창 UI 및 검색 결과 리스트 구현 |  | 문승기 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2
|  | 2.1.2 검색 API 및 백엔드 연결 구현 |  | 배민경 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 5
|  | 2.1.3 결과 분류 모델 적용 및 결과 표시 |  | 배민경 |  |  | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 10
|  | 2.1.4 차이점 요약 모델 연동 + UI 구성 |  | 신민주 |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-08 | 4
| 2.2 문서 요약 및 분석 기능 | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-06-08 | 17
|  | 2.2.1 문서 업로드 UI + 처리 진행률 표시 |  | 문승기 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2
|  | 2.2.2 업로드 파일 저장 + 전처리 API |  | 김현수 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 4
|  | 2.2.3 요약 모델 연동 및 결과 반환 API |  | 김현수 |  |  | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 7
|  | 2.2.4 핵심 내용 추출 모델 연동 |  | 김현수 |  |  | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 6
| 2.5 대시보드 및 권한 관리 | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-06-08 | 17
|  | 2.5.1 역할별 대시보드 레이아웃 구성 |  | 문승기 |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2
|  | 2.5.2 일정 관리 캘린더 UI |  | 신민주 |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 3
|  | 2.5.3 검토 신청 및 결재 |  | 신민주 |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 3
|  | 2.5.4 사용자 권한 기반 기능 제한 설정 |  | 문승기 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-08 | 6
3. 테스트 및 검증 | 3.1 기능 테스트 | [5 empty] | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8
|  | 3.1.1 검색 정확도 테스트 |  | 배민경 |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8
|  | 3.1.2 문서 분석 기능 테스트 |  | 김현수 |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8
|  | 3.1.4 대시보드 및 권한 기능 테스트 |  | 문승기, 신민주 |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8
| 3.2 보안 검증 | [5 empty] | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8
|  | 3.2.1 사용자 접근 제한 검증 |  | 문승기 |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8
4. 배포 및 피드백 수집 | 4.1 사용자 피드백 수집 | [5 empty] | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1
|  | 4.1.1 인터뷰 및 설문 |  | 배민경 |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1
5. 요구사항 반영 | 5.1 요구사항 반영 | [5 empty] | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 8
|  | 5.1.1 코드 수정 |  | 전원 |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 8
5. 고도화 및 연동 확장 | 6.1 법령 변화 알림 기능 | [5 empty] | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 8
|  | 6.1.1 선호 법령 변화 알림 |  | 배민경, 김현수 |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 8
|  | 6.1.2 UI 제작 |  | 문승기, 신민주 |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 8
| 6.2 대시보드 기능 확장 | [5 empty] | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 8
|  | 6.2.1 기능 회의 후 확정 |  | 전원 |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 8
Formulas:
작업기간 = DATEDIF([시작일], [종료일], "D")+1
작업기간 = DATEDIF([시작일], [종료일], "D")